# Чек-лист запуска проекта

Шаблон от TeamVector. Пройдите список до старта работ: каждый непройденный пункт — это вопрос, который вернётся в середине проекта и будет стоить дороже. Отметьте выполненное и удалите ненужные строки. Подробнее: teamvector.pro/shablony

## 1. Цель и границы

☐  Сформулирована цель проекта одной фразой, и её одинаково понимают заказчик и команда

☐  Записано, что в проект НЕ входит

☐  Названы измеримые критерии, по которым проект считается удавшимся

☐  Согласован устав проекта или заменяющий его документ

## 2. Люди и роли

☐  Назначен один ответственный за результат (не двое)

☐  Известен заказчик, который принимает работу и подписывает приёмку

☐  Роли распределены: кто делает, кто отвечает, с кем советуются, кого информируют

☐  Команда знает, кто и как принимает решения при разногласиях

## 3. Объём и план

☐  Работы разбиты на пакеты, у каждого есть измеримый результат

☐  Оценены сроки, и оценку давали те, кто будет делать

☐  Найдены зависимости между задачами и известна самая длинная цепочка

☐  В плане есть резерв на неизвестное, и его размер согласован

## 4. Деньги

☐  Составлена смета по статьям затрат

☐  Согласован резерв на риски

☐  Понятно, кто утверждает расходы сверх сметы

## 5. Риски

☐  Заведён реестр рисков, у каждого риска есть владелец

☐  Для рисков с высоким уровнем записано, что делаем заранее

☐  Отделены риски (ещё не случились) от проблем (уже случились)

## 6. Связь и отчётность

☐  Назначен ритм статусов: как часто и в каком виде

☐  Выбрано место, где живут задачи и документы, и у всех есть доступ

☐  Договорились, как фиксируются решения на встречах

## 7. Старт

☐  Проведена стартовая встреча со всей командой и заказчиком

☐  У каждого участника есть доступы и оборудование

☐  Первая неделя работ распланирована по задачам и людям

## Заметки

Пункты, которые не применимы к вашему проекту, удалите — короткий честный список работает лучше длинного формального.