## План проекта
План проекта — TeamVector
Этапы и задачи со сроками и ответственными. Длительность считается формулой из дат.
№ | Этап | Задача | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | Статус | Готово, %
1 | Подготовка | Согласовать цель и границы проекта | PM | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | Готово | 100%
2 | Подготовка | Собрать команду и раздать доступы | PM | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  | Готово | 100%
3 | Аналитика | Описать требования | Аналитик | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | В работе | 60%
4 | Разработка | Сделать основной сценарий | Тимлид | 2026-09-21 | 2026-10-16 |  | В работе | 25%
5 | Разработка | Подключить смежную систему | Разработчик | 2026-10-05 | 2026-10-23 |  | Не начата | 0%
6 | Проверка | Протестировать и исправить | QA | 2026-10-19 | 2026-11-06 |  | Не начата | 0%
7 | Сдача | Приёмка заказчиком | PM | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  | Не начата | 0%
8
Статусы: Не начата / В работе / Готово / Отменена. Даты вводите как даты, иначе колонка «Дней» не посчитается. Подробнее: teamvector.pro/blog/kak-postroit-diagrammu-ganta