## План спринта
План спринта — TeamVector
Цель спринта одной фразой, задачи с оценкой в story points и сумма против ёмкости команды.
№ | Задача | Тип | Оценка, SP | Исполнитель | Статус | Готово, SP
1 | Цель спринта: пользователь может оплатить заказ картой | Цель
2 | Форма оплаты картой | Story | 8 | Разработчик | В работе | 0
3 | Обработка ответа платёжной системы | Story | 5 | Разработчик | К выполнению | 0
4 | Письмо об успешной оплате | Story | 3 | Разработчик | К выполнению | 0
5 | Ошибка при повторной оплате | Bug | 2 | Разработчик | Готово | 2
6 | Настроить тестовый платёжный счёт | Task | 1 | DevOps | Готово | 1
7
ВСЕГО В СПРИНТЕ
| ЁМКОСТЬ КОМАНДЫ (средняя скорость) |  | 18
Если сумма оценок больше ёмкости — из спринта убирают задачу, а не надеются успеть. Подробнее: teamvector.pro/blog/velocity-komandy