## Реестр рисков
Реестр рисков проекта (RAID) — TeamVector
Уровень = Вероятность × Влияние (шкала 1–5). Чем выше — тем приоритетнее.
№ | Риск | Категория | Вероятн. (1-5) | Влияние (1-5) | Уровень | Владелец | Стратегия | Статус
1 | Ключевой разработчик уйдёт в отпуск в пик нагрузки | Ресурсы | 3 | 4 |  | PM | Снизить (подстраховка) | Открыт
2 | Заказчик задержит приёмку требований | Сроки | 4 | 4 |  | Аналитик | Снизить (ранние демо) | Открыт
3 | Интеграция со смежной системой окажется сложнее | Технический | 3 | 5 |  | Тимлид | Изучить (спайк) | Открыт
4 | Изменение объёма работ по ходу проекта | Объём | 4 | 3 |  | PM | Принять (контроль изменений) | Открыт
5
6
Стратегии: избежать / снизить / передать / принять. Подробнее: teamvector.pro/blog/upravlenie-riskami-proekta