## Стейкхолдеры
Реестр заинтересованных сторон — TeamVector
Приоритет = Влияние × Интерес (шкала 1–5). Высокий приоритет — с кем говорим первыми и лично.
№ | Кто | Роль в проекте | Влияние (1-5) | Интерес (1-5) | Приоритет | Чего ждёт от проекта | Как работаем | Кто ведёт
1 | Директор по продукту | Заказчик | 5 | 5 |  | Запуск в срок и в рамках сметы | Личная встреча раз в две недели | PM
2 | Финансовый директор | Согласует бюджет | 5 | 2 |  | Отсутствие перерасхода | Письмо с цифрами раз в месяц | PM
3 | Руководитель поддержки | Примет результат в работу | 3 | 5 |  | Понятные инструкции к запуску | Демонстрация в конце каждого этапа | Аналитик
4 | Команда разработки | Исполнители | 4 | 5 |  | Понятные требования и стабильный объём | Ежедневная встреча, общий чат | Тимлид
5 | Юрист | Проверяет договор | 2 | 2 |  | Соблюдение требований к данным | По запросу | PM
6
7
Влияние — насколько человек может изменить ход проекта. Интерес — насколько ему важен результат. Добавляете строки — протяните формулу «Приоритет» вниз. Подробнее: teamvector.pro/shablony/raci-matrica