## Диаграмма Ганта
Шаблон диаграммы Ганта — TeamVector
Заполните задачи и даты — полосы на таймлайне нарисуются сами. Бесплатный онлайн-конструктор: teamvector.pro/tools/gantt-builder
№ | Задача | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | Готово, % | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28
1 | Сбор требований | Анна | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 100%
2 | Проектирование | Иван | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  | 60%
3 | Разработка ядра | Команда | 2026-06-10 | 2026-06-17 |  | 30%
4 | Интеграции | Пётр | 2026-06-15 | 2026-06-20 |  | 0%
5 | Тестирование | QA | 2026-06-20 | 2026-06-24 |  | 0%
6 | Подготовка релиза | Анна | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  | 0%
7 | Релиз | Команда | 2026-06-27 | 2026-06-27 |  | 0%
Совет: для зависимостей задач, критического пути и автоматического пересчёта сроков попробуйте TeamVector — teamvector.pro