## Смета
Смета проекта — TeamVector
План считается как количество × цена. Отклонение — факт минус план: минус значит экономию.
№ | Статья затрат | Категория | Кол-во | Цена за ед., руб | План, руб | Факт, руб | Отклонение, руб
1 | Работа аналитика | Люди | 80 | 2500 |  | 210000
2 | Работа разработчиков | Люди | 420 | 3200 |  | 1360000
3 | Тестирование | Люди | 120 | 2200 |  | 255000
4 | Лицензии и сервисы на год | Инструменты | 1 | 180000 |  | 180000
5 | Сервер и инфраструктура | Инфраструктура | 12 | 14000 |  | 155000
6 | Резерв на риски | Резерв | 1 | 250000 |  | 0
7
ИТОГО
Резерв на риски — отдельная строка, а не запас, спрятанный в других статьях. Итог считается по диапазону, поэтому строка, вставленная ВНУТРЬ таблицы, попадает в сумму сама; формулы «План» и «Отклонение» в неё протяните. Подробнее: teamvector.pro/blog/byudzhet-proekta