## WBS
Иерархическая структура работ (WBS) — TeamVector
Декомпозиция «сверху вниз». Правило 100%: сумма детей = родитель.
Код | Пакет работ | Ответственный | Оценка (дн) | Результат
1 | Аналитика | Аналитик | 8 | ТЗ согласовано
1.1 | Сбор требований | Аналитик | 5 | Список требований
1.2 | Согласование ТЗ | PM | 3 | Подписанное ТЗ
2 | Разработка | Тимлид | 20 | Рабочая версия
2.1 | Бэкенд | Разработчик | 12 | API готово
2.2 | Фронтенд | Разработчик | 8 | UI готов
3 | Тестирование | QA | 6 | Отчёт о тестировании
Подробнее о декомпозиции: teamvector.pro/blog/wbs-dekompoziciya-rabot